## ورقة1
تقرير تقييمي عن مستوى انجاز المشاريع الصحية بالتمويل الذاتي والاهلي والمحلي بمديريات وادي حضرموت والصحراء سيئون لعام 2006م
م | اسم المشروع وموقعه | المديرية | الجهة الموولة للمشروع | المهندس المشرف | كلفة المشروع بالالف | الانجاز المادي | وصف الانجاز | المعوقات | الحلول
1 | بناء وتجهيز مركز الامومة والطفولة بمستشفى مديرية شبام | سيئون | الصندوق الاجتماعي للتنمية | فهمي باكثير | 44515 يورو | 5% | تم الانتهاء من الجعم والبدء في الكرسي
2 | بناء مركز صحي سدبه | حوره وادي العين | وزارة النفط | وجدي محروس | 9278 | 50%
3 | بناء مركز صحي حكمة | تريم | وزارة النفط | وجدي محروس | 9278 | 90% | في اعمال الطلاء
4 | توسعة غسيل الكلى بمستشفى القطن العام | القطن | فاعل خير جمعية حوره | رشيد باكثير | 9500 | 25% | في اعمال الطلاء | عدم التنسيق والتشاور والموافقة المسبقة من قبل الادارة العامة | ضرورة الموافقة المسبقة على أي مشروع جديد
5 | بناء سكن مرافقي غسيل الكلى | القطن | فاعل خير جمعية حوره | رشيد باكثير | 8500 | 25% | في اعمال التلبيس ثم يبدأ التنفيذ
6 | بناء سكن عاملي غسيل الكلى | القطن | فاعل خير جمعية حوره | رشيد باكثير | 6000 | 0% | تم اعلان المناقصة
7 | بناء وتجهيز مركز الامومة والطفولة بمستشفى مديرية تريم | تريم | الصندوق الاجتماعي للتنمية |  |  | 0% | تم فتح المضاريف وفي التحليل